## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | GUA200301744585 | Proyecto de inversión | 2998165.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO, monto:2098715.68, modificado:2098715.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899449.57, modificado:899449.57}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE XACALAZUCHITL DEL CAD. 0+000 AL 1+366.83 EN EL MPIO. DE VICTORIA , GTO. - 40261 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 40261 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO XACALASUCHITL - VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA XACALÁZUCHITL, 37928 XACALÁZUCHITL, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y BRECHA SIN DENOMINACION, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE XACASUCHITL, lon:-100.21370047, lat:21.19126071}} | 2020-05-05 | 2020-09-01 | 745009.29 | 745009.29 | 745009.29 | 745009.29 | 745009.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SAERNASR/569/AD-04/04-05-2020, contratista:MARIA HAYDE CASTILLO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2998165.26, importe_modificado:2998165.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.5}} | {1744585/proyecto_PROCESO, 1744585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301773119 | Proyecto de inversión | 96509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:48254.75, modificado:48254.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48254.74, modificado:48254.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD LA CEBOLLETA - 127642 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 127642 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:19, direccion:CALLE LA CEBOLLETA RANCHERIA LA CEBOLLETA, 37928 LA CEBOLLETA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO SIN NUMERO Y , LA LOCALIDAD LA CEBOLLETA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS KILOMETROS NOROESTE DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CUY, lon:-100.23904768, lat:21.20035789}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773119/proyecto_PROCESO, 1773119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301773125 | Proyecto de inversión | 96509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:48254.74, modificado:48254.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48254.75, modificado:48254.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 127659 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 127659 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:28, direccion:CALLE LA ESTANCIA RANCHERIA LA ESTANCIA, 37927 LA ESTANCIA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUNETRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO. LA E, lon:-100.21339942, lat:21.26073453}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773125/proyecto_INICIO, 1773125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301772586 | Proyecto de inversión | 188902.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:94451.09, modificado:94451.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94451.09, modificado:94451.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD PUERTO DE DOMINGO - 126228 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 126228 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:210, direccion:CALLE PUERTO DE DOMINGO RANCHERIA PUERTO DE DOMINGO, 37926 PUERTO DE DOMINGO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD PUERTO DE DOMINGO SE ENCUENTRA UBICADA A 13 KM DEL MUNICIPIO DE VICTORIA UBICADA CLARAMENTE CON LETRE, lon:-100.33883443, lat:21.25187412}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1772586/proyecto_PROCESO, 1772586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301773165 | Proyecto de inversión | 188902.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:94451.09, modificado:94451.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94451.09, modificado:94451.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD DE LAS NARANJAS - 127772 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPO DE VICTORIA | 127772 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:52, direccion:CALLE LAS NARANJAS RANCHERIA LAS NARANJAS, 37924 LAS NARANJAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA NUMERO 17 Y EMILIANO ZAPATA NUMERO 30 EN LA LOCALIDAD DE L, lon:-100.1322415, lat:21.45109926}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1773165/proyecto_PROCESO, 1773165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301773176 | Proyecto de inversión | 96509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48254.74, modificado:48254.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:48254.75, modificado:48254.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD NEGRITAS - 127825 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 127825 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:53, direccion:CALLE NEGRITAS RANCHERIA NEGRITAS, 37926 NEGRITAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL 7 Y , LA LOCALIDAD NEGRITAS SE ENCUENTRA UBICADA A OCHO KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN DIRECCION OESTE CUYO BENEFICIARIO S, lon:-100.29931106, lat:21.2247481}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1773176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301773180 | Proyecto de inversión | 96509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:48254.75, modificado:48254.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48254.74, modificado:48254.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS - 127839 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 127839 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:64, direccion:CALLE POTRERILLOS RANCHERIA POTRERILLOS, 37925 POTRERILLOS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL EBNEFICIARIOS SE ENCUNETRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS ESTA SITUADO EN EL MUNICIPO DE VICTORIA GUANAJUATO. POTR, lon:-100.19381965, lat:21.43029772}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773180/proyecto_INICIO, 1773180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301773227 | Proyecto de inversión | 96509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:48254.75, modificado:48254.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48254.74, modificado:48254.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDA LAS TROJES - 128012 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 128012 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:91, direccion:CALLE LAS TROJES RANCHERIA LAS TROJES, 00000 LAS TROJES, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS TROJES SE ENCUENTRA UBICADA A QUINCE KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA A PIE DE CARRETERA SE OBSERVA CON LETRERO CAR, lon:-100.33490763, lat:21.29017604}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773227/proyecto_PROCESO, 1773227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301773235 | Proyecto de inversión | 188902.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:94451.09, modificado:94451.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94451.09, modificado:94451.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE) - 128036 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 128036 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:72, direccion:CALLE LOS REMEDIOS CERRO GRANDE COLONIA LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), 37928 LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES SALVADOR NUMERO 5 Y CALLLE LOS NO, lon:-100.19866, lat:21.18437732}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1773235/proyecto_INICIO, 1773235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301773269 | Proyecto de inversión | 96509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:48254.75, modificado:48254.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48254.74, modificado:48254.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA - 128150 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 128150 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:108, direccion:CALLE CIENEGUILLA COLONIA CIENEGUILLA, 37927 CIENEGUILLA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO Y , LA CONUNIDAD CIENEGUILLA SE ENCUENTRA UBICA A SIETE KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CON DIRECCION SUROES, lon:-100.28432794, lat:21.24790744}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773269/proyecto_PROCESO, 1773269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301773318 | Proyecto de inversión | 96509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:48254.75, modificado:48254.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48254.74, modificado:48254.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD EL JARALITO - 128261 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 128261 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:121, direccion:CALLE EL JARALITO RANCHERIA EL JARALITO, 37924 EL JARALITO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAISO NUMERO 2 Y , LA LOCALIDAD EL JARALITO SE ENCUENTRA EN DIRECCION SUR A DIECIOCHO KILOMETROS DEL MUNICIPIOS DE VICTORIA CUYO BE, lon:-100.19671188, lat:21.38650302}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773318/proyecto_INICIO, 1773318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301772679 | Proyecto de inversión | 466080.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:233040.14, modificado:233040.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233040.13, modificado:233040.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN CABECERA MUNICIPAL - 126514 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 126514 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD VICTORIA PUEBLO CIUDAD VICTORIA, 37920 VICTORIA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LAS CALLES FRIDA KALHO SIN NUMERO EL CARACOL SIN NUMERO E, lon:-100.21795263, lat:21.21258209}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1772679/proyecto_INICIO, 1772679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301772804 | Proyecto de inversión | 281294.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:140647.44, modificado:140647.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140647.44, modificado:140647.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 126873 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 126873 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:CALLE EL CARMEN HACIENDA EL CARMEN, 37926 EL CARMEN, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 3 DE MAYO S/N Y CALLE 5 DE MAYO NUMERO 8, CALLE NICOLAS BRAVO NUMERO 4 LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES 5 DE MAYO NUMERO, lon:-100.32043404, lat:21.24056692}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1772804/proyecto_PROCESO, 1772804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301772817 | Proyecto de inversión | 96509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48254.74, modificado:48254.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:48254.75, modificado:48254.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO - 126924 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 126924 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:17, direccion:CALLE EL CARRIZO RANCHERIA EL CARRIZO, 37927 EL CARRIZO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EUCALIPTO NUMERO 31 Y , LA LOCALIDAD EL CARRIZO SE ENCUENTRA UBICADA A SEIS KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CLARAMENTE SE PUEDE AP, lon:-100.15638862, lat:21.24484306}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1772817/proyecto_INICIO, 1772817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301772439 | Proyecto de inversión | 281294.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:140647.44, modificado:140647.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140647.44, modificado:140647.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD DE LOS LINDEROS - 125792 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 125792 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:216, direccion:CALLE LOS LINDEROS COLONIA LOS LINDEROS, 37927 LOS LINDEROS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES MARGARITA DE JUAREZ NUMERO 22 Y JUAN PABLO NUMERO 15 EN LA LOCALIDAD DE LOS , lon:-100.23476516, lat:21.22256463}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1772439/proyecto_PROCESO, 1772439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301773198 | Proyecto de inversión | 96509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:48254.75, modificado:48254.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48254.74, modificado:48254.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD SALITRERA - 127906 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 127906 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:76, direccion:CALLE SALITRERA RANCHERIA , 00000 SALITRERA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO 33 Y , LA LOCALIDAD SALITRERA SE ENCUENTRA UBICADA A OCHO KILOMETROS EN DIRECCION ESTE DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CLARAMENTE SE PUEDE OBS, lon:-100.13517027, lat:21.18740213}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.3}} | {1773198/proyecto_PROCESO, 1773198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301773337 | Proyecto de inversión | 96509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48254.75, modificado:48254.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:48254.74, modificado:48254.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO (EL LLANITO) - 128311 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 128311 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:126, direccion:CALLE SAN JERONIMO EL LLANITO RANCHERIA SAN JERÓNIMO (EL LLANITO), 37924 SAN JERÓNIMO (EL LLANITO), VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DENOMIDA LA MESA NUMERO 8 EN LA LOCALIDAD D, lon:-100.16693735, lat:21.36034872}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773337/proyecto_PROCESO, 1773337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763074 | Proyecto de inversión | 19582.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:9791.43, modificado:9791.43}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9791.43, modificado:9791.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CORRAL DE PIEDRA - 100149 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100149 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:21, direccion:CALLE CORRAL DE PIEDRA RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 37928 CORRAL DE PIEDRA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA COMUNIDAD CORRAL DE PIEDRA UBICADOS EN CALLES SIN DENOMINACION, lon:-100.24218869, lat:21.20807494}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 5874.85 | 5874.85 | 5874.85 | 5874.85 | 5874.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1763074/proyecto_INICIO, 1763074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763082 | Proyecto de inversión | 23143.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:11571.69, modificado:11571.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11571.69, modificado:11571.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CORRALILLOS - 100164 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100164 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:22, direccion:CALLE CORRALILLOS HACIENDA CORRALILLOS, 37928 CORRALILLOS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CORRALILLOS, lon:-100.20047861, lat:21.16717877}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 6943.01 | 6943.01 | 6943.01 | 6943.01 | 6943.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.8}} | {1763082/proyecto_PROCESO, 1763082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763086 | Proyecto de inversión | 110687.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:55343.83, modificado:55343.83}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55343.84, modificado:55343.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA ESTANCIA - 100179 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100179 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.35, meta_modificada:124.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:28, direccion:CALLE LA ESTANCIA RANCHERIA LA ESTANCIA, 37927 LA ESTANCIA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE GARCIA LA MOTO LA PRINCIPAL 4 Y CALLES SIN DENOMINACION DENTRO DE LA COMUNIDAD L, lon:-100.22102607, lat:21.26307686}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 33206.28 | 33206.28 | 33206.28 | 33206.28 | 33206.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.3}} | {1763086/proyecto_INICIO, 1763086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763093 | Proyecto de inversión | 45396.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:22698.32, modificado:22698.32}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22698.31, modificado:22698.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA LAGUNITA - 100197 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100197 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CALLE LA LAGUNITA RANCHERIA LA LAGUNITA, 37924 LA LAGUNITA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA, lon:-100.11797119, lat:21.44936143}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 13618.98 | 13618.98 | 13618.98 | 13618.98 | 13618.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.3}} | {1763093/proyecto_INICIO, 1763093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763100 | Proyecto de inversión | 91683.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:45841.7, modificado:45841.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45841.69, modificado:45841.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOMA DE LOS CHILITOS - 100212 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100212 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:35, direccion:CALLE LOMA DE LOS CHILITOS RANCHERIA LOMA DE LOS CHILITOS, 37926 LOMA DE LOS CHILITOS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA LA PRINCIPAL DEL OBISPO Y JUAN HUER, lon:-100.31001832, lat:21.29590687}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 27505 | 27505 | 27505 | 27505 | 27505 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.9}} | {1763100/proyecto_PROCESO, 1763100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763108 | Proyecto de inversión | 62309.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:31154.55, modificado:31154.55}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31154.55, modificado:31154.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA LUZ - 100228 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100228 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:36, direccion:CALLE LA LUZ RANCHERIA LA LUZ, 37926 LA LUZ, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS EMILIANO ZAPATA NO.3 Y SN DENTRO DE LA COMUNIDAD LA LUZ, lon:-100.35690495, lat:21.2844932}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 18692.72 | 18692.72 | 18692.72 | 18692.72 | 18692.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1763108/proyecto_PROCESO, 1763108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763210 | Proyecto de inversión | 252654.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:126327.25, modificado:126327.25}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126327.25, modificado:126327.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN MALINTO - 100583 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100583 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.84, meta_modificada:283.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:37, direccion:CALLE MALINTO RANCHERIA MALINTO (SAN JUAN MALINTO), 37926 MALINTO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES PRINCIPAL NUMERO 96 26 1 Y SN CALLE ARROYO LA JARRITA, CALLE CENTRAL , , lon:-100.32028148, lat:21.27566553}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 75796.31 | 75796.31 | 75796.31 | 75796.31 | 75796.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.15}} | {1763210/proyecto_PROCESO, 1763210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301758715 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:22000.0, modificado:22000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:44000.0, modificado:44000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRAPLÉN EN LA LOCALIDAD MESITA DEL TIGRE - 88707 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLLO SOCIAL Y HUMANO DE VICTORIA GTO | 88707 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:44, direccion:CALLE MESITA DEL TIGRE RANCHERIA MESITA DEL TIGRE, 37926 MESITA DEL TIGRE, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD MESITA DEL TIGRE SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA CAÑADA DE MORENO XICHU EN DIRECCION SU, lon:-100.33568689, lat:21.3078986}} | 2020-07-07 | 2020-10-19 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/DSYH/FIBIR/BORD/VICTO/2020-11/AD3-23/04-2020, contratista:MA ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:1698400.0, importe_modificado:1698400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1758715/proyecto_PROCESO, 1758715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763229 | Proyecto de inversión | 295692.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:147846.14, modificado:147846.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147846.14, modificado:147846.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MISIÓN DE ARNEDO - 100639 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100639 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.19, meta_modificada:332.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:48, direccion:CALLE MISION DE ARNEDO COLONIA MISIÓN DE ARNEDO, 37927 MISIÓN DE ARNEDO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA 147 3 Y SN, C. GUADALUPE VICTORIA 5, 51, 60 , CA, lon:-100.25160449, lat:21.23118883}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 88707.64 | 88707.64 | 88707.64 | 88707.64 | 88707.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.65}} | {1763229/proyecto_PROCESO, 1763229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763252 | Proyecto de inversión | 142153.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:71076.88, modificado:71076.88}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71076.88, modificado:71076.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PALMILLAS - 100701 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100701 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.7, meta_modificada:159.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:56, direccion:CALLE PALMILLAS RANCHERIA PALMILLAS, 37927 PALMILLAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD PALMILLAS, lon:-100.23246125, lat:21.23180038}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 42646.11 | 42646.11 | 42646.11 | 42646.11 | 42646.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.91}} | {1763252/proyecto_INICIO, 1763252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763279 | Proyecto de inversión | 33824.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:16912.47, modificado:16912.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16912.47, modificado:16912.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME POTRERILLOS - 100775 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100775 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:64, direccion:CALLE POTRERILLOS RANCHERIA POTRERILLOS, 37925 POTRERILLOS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 9 DENTRO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, lon:-100.19113543, lat:21.43159456}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 10147.48 | 10147.48 | 10147.48 | 10147.48 | 10147.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.4}} | {1763279/proyecto_PROCESO, 1763279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763294 | Proyecto de inversión | 16022.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:8011.17, modificado:8011.17}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8011.17, modificado:8011.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PASO HONDO - 100813 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100813 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:317, direccion:CALLE PASO HONDO COLONIA PASO HONDO, 37927 PASO HONDO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EL LA CALLE PROLONGACION HIDALGO 12 DENTRO DE LA COMUNIDAD PASO HONDO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, lon:-100.22929689, lat:21.21774132}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 4806.7 | 4806.7 | 4806.7 | 4806.7 | 4806.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.4}} | {1763294/proyecto_PROCESO, 1763294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763377 | Proyecto de inversión | 17802.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:8901.3, modificado:8901.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8901.3, modificado:8901.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE) - 100985 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100985 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:72, direccion:CALLE LOS REMEDIOS CERRO GRANDE COLONIA LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), 37928 LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SALVADOR NO.5 DENTRO DE LA LOCALIDAD DE , lon:-100.20010625, lat:21.18576585}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 5340.78 | 5340.78 | 5340.78 | 5340.78 | 5340.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1763377/proyecto_PROCESO, 1763377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301773071 | Proyecto de inversión | 96509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:48254.75, modificado:48254.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48254.74, modificado:48254.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA - 127496 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 127496 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:21, direccion:CALLE CORRAL DE PIEDRA RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 37928 CORRAL DE PIEDRA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICTO, lon:-100.24287319, lat:21.20714274}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773071/proyecto_PROCESO, 1773071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301773146 | Proyecto de inversión | 96509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:48254.75, modificado:48254.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48254.74, modificado:48254.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD LA LAGUNITA - 127713 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 127713 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CALLE LA LAGUNITA RANCHERIA LA LAGUNITA, 37924 LA LAGUNITA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LA LAGUNITA SE ENCUENTRA UBICADA A PIE DE CARRETERA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA A VEINTIOCHO KILOMETROS EN DIRECCION SUR L, lon:-100.11821151, lat:21.44917369}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773146/proyecto_PROCESO, 1773146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301773162 | Proyecto de inversión | 96509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:48254.75, modificado:48254.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48254.74, modificado:48254.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN LA LOCALIDAD MESA DE ORTIZ - 127764 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 127764 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:43, direccion:CALLE MESA DE ORTIZ RANCHERIA MESA DE ORTIZ, 37928 MESA DE ORTIZ, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD MESA DE ORTIZ ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO., lon:-100.23232199, lat:21.190696}} | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2849999.92, importe_modificado:2849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773162/proyecto_PROCESO, 1773162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301757356 | Proyecto de inversión | 214062.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:107031.2, modificado:107031.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107031.19, modificado:107031.19}} | CONTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (1ERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE ROMERILLOS - 85160 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 85160 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:74, direccion:CALLE ROMERILLOS RANCHERIA ROMERILLOS, 37927 ROMERILLOS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ROMERILLOS SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KILOMETROS EN DIRECCION SUR DEL MUNICIPIO DE VICTORIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN , lon:-100.24295085, lat:21.3006979}} | 2020-07-07 | 2020-09-19 | 90505.58 | 90505.58 | 90505.58 | 90505.58 | 90505.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-01/03-2020, contratista:FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2558854.45, importe_modificado:2558854.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.26}} | {1757356/proyecto_PROCESO, 1757356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301756874 | Proyecto de inversión | 2763514.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:939595.07, modificado:939595.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823919.84, modificado:1823919.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VICTORIA LOCALIDAD MISIÓN DE ARNEDO ASENTAMIENTO MISIÓN DE ARNEDO - 83720 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 83720 | S | 136 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:48, direccion:CALLE CALLE HIDALGO COLONIA MISIÓN DE ARNEDO, 37927 MISIÓN DE ARNEDO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA CAÑADA DE MORENO A TRES KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COS, lon:-100.25289195, lat:21.23182886}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 997218.48 | 997218.48 | 997218.48 | 997218.48 | 997218.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PEMC-2020-43-0048/AD-01/07-2020, contratista:RIO SAN CONSTYRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2763514.91, importe_modificado:2763514.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.65}} | {1756874/proyecto_PROCESO, 1756874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301758258 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRAPLEN EN LA LOCALIDAD DE PANALES ,MUNICIPIO DE VICTORIA , GTO. - 87592 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DEARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE VICTORIA GTO | 87592 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:58, direccion:CALLE PANALES RANCHERIA PANALES, 37927 PANALES, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PANALES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA SAN LUIS DE LA PAZ A SEIS KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CON DIRECC, lon:-100.25311862, lat:21.25651677}} | 2020-07-07 | 2020-10-19 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/DSYH/FIBIR/BORD/VICTO/2020-11/AD3-23/04-2020, contratista:MA ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:1698400.0, importe_modificado:1698400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1758258/proyecto_PROCESO, 1758258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301757227 | Proyecto de inversión | 563184.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:281592.42, modificado:281592.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281592.42, modificado:281592.42}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (2DA ETAPA) EN LA COMUNIDAD ALAMOS DE MARTINEZ - 84786 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 84786 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:CALLE ALAMOS DE MARTINEZ RANCHERIA ÁLAMOS DE MARTÍNEZ, 37923 ÁLAMOS DE MARTÍNEZ, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ALAMOS DE MARTINEZ SE ENCUENTRA UBICADA A CUARENTA Y TRES KILOMETROS EN DIRECCION SUR DE LA LOCALID, lon:-100.17197268, lat:21.60025267}} | 2020-07-07 | 2020-09-19 | 238174.44 | 238174.44 | 238174.44 | 238174.44 | 238174.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-01/03-2020, contratista:FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2558854.45, importe_modificado:2558854.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.36}} | {1757227/proyecto_PROCESO, 1757227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301757292 | Proyecto de inversión | 74169.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:37084.77, modificado:37084.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37084.76, modificado:37084.76}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (2DA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE MALINTO (SAN JUAN MALINTO) - 84971 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 84971 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:37, direccion:CALLE MALINTO RANCHERIA MALINTO (SAN JUAN MALINTO), 37926 MALINTO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDA MALINTO SE ENCUENTRA UBICADA A DOCE KILOMETOR DEL MUNICIPIO DE VICTORIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS , lon:-100.31650493, lat:21.27750508}} | 2020-07-07 | 2020-09-19 | 31358.88 | 31358.88 | 31358.88 | 31358.88 | 31358.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-01/03-2020, contratista:FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2558854.45, importe_modificado:2558854.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.42}} | {1757292/proyecto_PROCESO, 1757292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301757408 | Proyecto de inversión | 144115.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:72057.98, modificado:72057.98}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72057.98, modificado:72057.98}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (1ERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD LAS NARANJAS - 85293 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 85293 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:52, direccion:CALLE LAS NARANJAS RANCHERIA LAS NARANJAS, 37924 LAS NARANJAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS NARANJAS ESTA SITUADA A VEINTISIETE KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICAD, lon:-100.13323285, lat:21.45216173}} | 2020-07-07 | 2020-09-19 | 60932.23 | 60932.23 | 60932.23 | 60932.23 | 60932.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-01/03-2020, contratista:FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2558854.45, importe_modificado:2558854.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.84}} | {1757408/proyecto_PROCESO, 1757408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763240 | Proyecto de inversión | 68985.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:34492.54, modificado:34492.54}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34492.54, modificado:34492.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LAS NARANJAS - 100672 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100672 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.5, meta_modificada:77.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:52, direccion:CALLE LAS NARANJAS RANCHERIA LAS NARANJAS, 37924 LAS NARANJAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES FRANCISCO I MADERO 39 CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 7 Y CALLE SIN DENOMINACI, lon:-100.13271787, lat:21.45180225}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 20695.51 | 20695.51 | 20695.51 | 20695.51 | 20695.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.25}} | {1763240/proyecto_INICIO, 1763240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301757467 | Proyecto de inversión | 214062.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:107031.2, modificado:107031.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107031.19, modificado:107031.19}} | CONTRUCCION DE SAITARIOS CON BIODIGESTOR (1ERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD LA LUZ - 85485 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 85485 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:36, direccion:CALLE LA LUZ RANCHERIA LA LUZ, 37926 LA LUZ, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LA LUZ SE ENCUENTRA UBICADA A DIECISEIS KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LAS CALLES, lon:-100.35574195, lat:21.2848131}} | 2020-07-07 | 2020-09-19 | 90505.58 | 90505.58 | 90505.58 | 90505.58 | 90505.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-01/03-2020, contratista:FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2558854.45, importe_modificado:2558854.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.26}} | {1757467/proyecto_PROCESO, 1757467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763267 | Proyecto de inversión | 117363.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:58681.82, modificado:58681.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58681.82, modificado:58681.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANALES - 100744 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100744 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.85, meta_modificada:131.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:58, direccion:CALLE PANALES RANCHERIA PANALES, 37927 PANALES, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES AV. LOS AVIONES 5 29, 12 Y 14, CALLE OJO DE AGUA 3 DENTRO DE LA LOCALIDAD PANALES, lon:-100.25361897, lat:21.25827143}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 35209.07 | 35209.07 | 35209.07 | 35209.07 | 35209.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.55}} | {1763267/proyecto_PROCESO, 1763267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301756819 | Proyecto de inversión | 1064512.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:532256.36, modificado:532256.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532256.35, modificado:532256.35}} | PAVIMENTACION DE CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL Y KINDER EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, VICTORIA, GTO - 83584 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 83584 | S | 318 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.5, meta_modificada:126.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:56, direccion:CALLE PALMILLAS RANCHERIA PALMILLAS, 37927 PALMILLAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA VICTORIACAÑADA DE MORENO LA DESVIACION DE ENCUENTRA A UNOS TRES KILIMETROS DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.22879627, lat:21.23762461}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 336829.06 | 336829.06 | 336829.06 | 336829.06 | 336829.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PEMC-2020-43-0048/AD-04/04-2020, contratista:VICTOR JESUS LIOEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:1064512.71, importe_modificado:1064512.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.18}} | {1756819/proyecto_PROCESO, 1756819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763323 | Proyecto de inversión | 116847.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:58423.68, modificado:58423.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58423.69, modificado:58423.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RANCHO VIEJO ESPÍRITU SANTO - 100868 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100868 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.27, meta_modificada:131.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:70, direccion:CALLE RANCHO VIEJO ESPIRITU SANTO RANCHERIA RANCHO VIEJO (ESPÍRITU SANTO), 37923 RANCHO VIEJO (ESPÍRITU SANTO), VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES AV. VICTORIA SN Y NO. 7 CA, lon:-100.15948613, lat:21.54499877}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 35054.19 | 35054.19 | 35054.19 | 35054.19 | 35054.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.38}} | {1763323/proyecto_PROCESO, 1763323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301757517 | Proyecto de inversión | 214062.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:107031.2, modificado:107031.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107031.19, modificado:107031.19}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (1ERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE PALMAS - 85673 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 85673 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:68, direccion:CALLE PUERTO DE PALMAS RANCHERIA PUERTO DE PALMAS, 37924 PUERTO DE PALMAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PUERTO DE PALMAS SE ENCUENTRA SITUADA A VEINTICINCO KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CUYOS BENEFICIA, lon:-100.1122899, lat:21.42118062}} | 2020-07-07 | 2020-09-19 | 90505.58 | 90505.58 | 90505.58 | 90505.58 | 90505.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-01/03-2020, contratista:FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2558854.45, importe_modificado:2558854.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.26}} | {1757517/proyecto_PROCESO, 1757517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763349 | Proyecto de inversión | 22253.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:11126.63, modificado:11126.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11126.62, modificado:11126.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL REFUGIO - 100931 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100931 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:71, direccion:CALLE EL REFUGIO HACIENDA EL REFUGIO, 37926 EL REFUGIO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BEBEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EL LA CALLE ZARAGOSA NO. 78 DENTRO DE LA COMUNIDAD EL REFUGIO, lon:-100.30162229, lat:21.21299481}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 6675.97 | 6675.97 | 6675.97 | 6675.97 | 6675.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}} | {1763349/proyecto_PROCESO, 1763349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763392 | Proyecto de inversión | 95591.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:47795.53, modificado:47795.53}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47795.53, modificado:47795.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TASAJILLO - 101013 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 101013 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.39, meta_modificada:107.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:84, direccion:CALLE TASAJILLO COLONIA TASAJILLO, 37927 TASAJILLO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EL LAS CALLES EL SABINO NO. 111 Y NO.17 CALLE LIBERTAD NO.104 CALLE INDEPENDENCIA NO.15 DENTRO DE LA, lon:-100.20356148, lat:21.21389704}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 28677.3 | 28677.3 | 28677.3 | 28677.3 | 28677.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.21}} | {1763392/proyecto_PROCESO, 1763392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763406 | Proyecto de inversión | 109485.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:54743.0, modificado:54743.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54742.99, modificado:54742.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CERRITO COLORADO - 101052 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 101052 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:105, direccion:CALLE CERRITO COLORADO RANCHERIA CERRITO COLORADO, 37927 CERRITO COLORADO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EN LAS CALLES 1 DE MAYO NO. 2 11, 37 Y CALLE 5 DE MAYO NO.74 DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.17184063, lat:21.2242391}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 32845.78 | 32845.78 | 32845.78 | 32845.78 | 32845.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.9}} | {1763406/proyecto_PROCESO, 1763406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301755217 | Proyecto de inversión | 1919402.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:959701.49, modificado:959701.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959701.49, modificado:959701.49}} | PAVIMENTACION DE 3RA ETAPA DE CALLE 5 DE MAYO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN, VICTORIA, GTO - 75669 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 75669 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:259.35, meta_modificada:259.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:CALLE 5 DE MAYO EXHACIENDA EL CARMEN, 37926 EL CARMEN, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE NARANJO, LA LOCALIDAD EL CARMEN SE LOCALIZA A PIE DE CARRETERA VICTORIA CAÑDA DE MORENO A UNOS 14 KMS CLARAMENTE SE PUEDE, lon:-100.32079121, lat:21.24165386}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 423934.21 | 423934.21 | 423934.21 | 423934.21 | 423934.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PEMC-2020-43-0048/AD-06/-06-2020, contratista:ADOLFO ZAVALA ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:1919402.99, importe_modificado:1919402.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.83}} | {1755217/proyecto_PROCESO, 1755217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301762865 | Proyecto de inversión | 26703.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:13351.94, modificado:13351.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13351.95, modificado:13351.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MILPILLAS DEL TEPETATE - 99615 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 99615 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:179, direccion:CALLE MILPILLAS DEL TEPETATE RANCHERIA EL TEPETATE, 37927 EL TEPETATE, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MILPILLAS DEL TEPETATE UBICADO EN LA CARRETERA A HIGUERAS, lon:-100.17520512, lat:21.19933167}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 8011.17 | 8011.17 | 8011.17 | 8011.17 | 8011.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1762865/proyecto_INICIO, 1762865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301757089 | Proyecto de inversión | 144115.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:72057.98, modificado:72057.98}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72057.98, modificado:72057.98}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (1ERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD MILPILLAS DEL PITO - 84327 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 84327 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:46, direccion:CALLE MILPILLAS DEL PITO RANCHERIA MILPILLAS DEL PITO, 37925 MILPILLAS DEL PITO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD MILPILLAS DEL PITO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CAÑADA DE MORENO XICHU UBICADO CON LETRERO CART, lon:-100.24293334, lat:21.3452961}} | 2020-07-07 | 2020-09-19 | 60932.23 | 60932.23 | 60932.23 | 60932.23 | 60932.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-01/03-2020, contratista:FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2558854.45, importe_modificado:2558854.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.84}} | {1757089/proyecto_INICIO, 1757089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301755319 | Proyecto de inversión | 1956050.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:978025.15, modificado:978025.15}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978025.15, modificado:978025.15}} | PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA CLINICA Y PANTEON ,LOCALIDAD DE CINEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO - 78465 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 78465 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:108, direccion:CALLE HACIA LA CLINICA Y PANTEON COLONIA CIENEGUILLA, 37927 CIENEGUILLA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA SE LOCALIZA SOBRE LA CARREERA VICTORIACAÑADA DE MORENO A UNOS 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MU, lon:-100.27756995, lat:21.24787857}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1039385.3 | 1039385.3 | 1039385.3 | 1039385.3 | 1039385.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PEMC-2020-43-0048/AD-03/05-2020, contratista:ISRAEL TORRES LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:1956050.3, importe_modificado:1956050.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:183.77}} | {1755319/proyecto_PROCESO, 1755319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301762958 | Proyecto de inversión | 45396.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:22698.32, modificado:22698.32}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22698.31, modificado:22698.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOS LINDEROS - 99859 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 99859 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:216, direccion:CALLE LOS LINDEROS COLONIA LOS LINDEROS, 37927 LOS LINDEROS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE MARGARITA MASA DE JUAREZEN LA LOCALIDAD DE LOS LINDEROS, lon:-100.23472654, lat:21.22378877}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 13618.98 | 13618.98 | 13618.98 | 13618.98 | 13618.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.3}} | {1762958/proyecto_PROCESO, 1762958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763512 | Proyecto de inversión | 225087.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:112543.59, modificado:112543.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112543.58, modificado:112543.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CIENEGUILLA - 101340 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 101340 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.87, meta_modificada:252.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:108, direccion:CALLE CIENEGUILLA COLONIA CIENEGUILLA, 37927 CIENEGUILLA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES C. VIBA NO.2 C. HIDALGO NO. 2B, C. 5 DE MAYO NO.11, C. PRINCIPAL SN Y NO. 59, CA, lon:-100.27892061, lat:21.24784344}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 67526.12 | 67526.12 | 67526.12 | 67526.12 | 67526.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.86}} | {1763512/proyecto_PROCESO, 1763512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763526 | Proyecto de inversión | 62309.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:31154.55, modificado:31154.55}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31154.55, modificado:31154.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MESA PRIETA - 101377 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 101377 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:132, direccion:CALLE MESA PRIETA RANCHERIA MESA PRIETA, 37923 MESA PRIETA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CALLES SIN DENOMINACION DENTRO DE LA LOCALIDAD MESA PRIETA, lon:-100.11085025, lat:21.50472706}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 18692.72 | 18692.72 | 18692.72 | 18692.72 | 18692.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1763526/proyecto_PROCESO, 1763526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763529 | Proyecto de inversión | 44505.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:22252.7, modificado:22252.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22252.69, modificado:22252.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOS COLORADOS - 101393 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 101393 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:140, direccion:CALLE LOS COLORADOS GRANJA LOS COLORADOS, 37923 LOS COLORADOS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE PRINCIPAL NO. 3 Y EL CAMINO A PUERTO DE PALMAS NO. 3, lon:-100.11667235, lat:21.4861131}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 13351.94 | 13351.94 | 13351.94 | 13351.94 | 13351.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1763529/proyecto_PROCESO, 1763529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301758063 | Proyecto de inversión | 222770.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:111385.5, modificado:111385.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111385.49, modificado:111385.49}} | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO (240W) EN LA LOCALIDAD EL SABINO - 87141 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 87141 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:75, direccion:CALLE EL SABINO RANCHERIA EL SABINO, 37923 EL SABINO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL SABINO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUDOESTE DE LA CARRETERA VICTORIA CAÑADA DE MORENO XICHU LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-100.09132317, lat:21.49701789}} | 2020-07-07 | 2020-09-04 | 122479.49 | 122479.49 | 122479.49 | 122479.49 | 122479.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-03/10-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES ALFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:278463.74, importe_modificado:278453.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}} | {1758063/proyecto_PROCESO, 1758063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301762974 | Proyecto de inversión | 21363.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:10681.56, modificado:10681.56}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10681.56, modificado:10681.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MESA DEL SALTO - 99898 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 99898 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:218, direccion:CALLE MESA DEL SALTO RANCHERIA MESA DEL SALTO, 37928 MESA DEL SALTO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BEBEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE LOS LUNA EN LA COMUNIDAD DE MESA DEL SALTO, lon:-100.2226884, lat:21.2010474}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 6408.93 | 6408.93 | 6408.93 | 6408.93 | 6408.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {1762974/proyecto_INICIO, 1762974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301756698 | Proyecto de inversión | 1526931.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:763465.56, modificado:763465.56}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763465.67, modificado:763465.67}} | PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ, INCLULLE 2 CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE LOS LINDEROS, VICTORIA, GTO - 83236 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 83236 | S | 327 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:216, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS LINDEROS, 37927 LOS LINDEROS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA CAÑADA DE MORENO A UN KILOMTRO DE LA CABECERA MUNIICPAL, lon:-100.23313867, lat:21.22242861}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 290718.91 | 290718.91 | 290718.91 | 290718.91 | 290718.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PEMC-2020-43-0048/AD-05/01-07/2020, contratista:BERNARDINO JAVIER RENDON BUENROSTRO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:1526931.23, importe_modificado:1526931.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.56}} | {1756698/proyecto_PROCESO, 1756698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301762993 | Proyecto de inversión | 44506.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:22253.25, modificado:22253.25}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22253.25, modificado:22253.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TUNAS BLANCAS - 99942 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 99942 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:325, direccion:CALLE TUNAS BLANCAS RANCHERIA TUNAS BLANCAS, 37928 TUNAS BLANCAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE TUNAS BLANCAS, lon:-100.21832693, lat:21.18132981}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 13351.94 | 13351.94 | 13351.94 | 13351.94 | 13351.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1762993/proyecto_PROCESO, 1762993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301763008 | Proyecto de inversión | 24923.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:12461.82, modificado:12461.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12461.82, modificado:12461.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CAÑADA DE MORENO - 99984 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 99984 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:14, direccion:CALLE CAÑADA DE MORENO RANCHERIA CAÑADA DE MORENO, 37926 CAÑADA DE MORENO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CALLES SIN DENOMINACION PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE MORENO , lon:-100.355919, lat:21.26961894}} | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 7477.09 | 7477.09 | 7477.09 | 7477.09 | 7477.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2154077.88, importe_modificado:2154077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.4}} | {1763008/proyecto_PROCESO, 1763008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301745251 | Proyecto de inversión | 2268656.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:1588059.84, modificado:1588059.84}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680597.04, modificado:680597.04}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA SALITRERA DEL KM 0+000 - 0+444.74 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. - 44718 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 44718 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA a tierra blanca - SALITRERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 444 + undefined RANCHERIA SALITRERA, 00000 SALITRERA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE BRECHA SIN DENOMINACION Y BRECHA SIN DENOMINACION, PARA LLEGAR A, lon:-100.13456087, lat:21.1878823}} | 2020-05-05 | 2020-08-02 | 2268656.88 | 2268656.88 | 2268656.88 | 2268656.88 | 2268656.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SAERNASR/569/AD-01/04-05/2020, contratista:MARIA HAYDE CASTILLO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2268656.92, importe_modificado:2268656.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.0}} | {1745251/proyecto_INICIO, 1745251/proyecto_FIN, 1745251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301748560 | Proyecto de inversión | 2997567.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:2098297.41, modificado:2098297.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899270.32, modificado:899270.32}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SOMBRERETE-CIENEGUILLA, DEL CAD. 0+260 AL 0+745.60 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA , GTO - 53902 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 53902 | S | 855 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO SOMBRERETE - CIENEGUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 745 + undefined RANCHERIA SOMBRERETE, 37927 SOMBRERETE, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA CAÑADA DE MORENO S, lon:-100.28143791, lat:21.27223521}} | 2020-05-05 | 2020-08-02 | 2997567.73 | 2997567.73 | 2997567.73 | 2997567.73 | 2997567.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SAERNASR/569/AD-06/04-05-2020, contratista:JULIO CESAR CHAVEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:2997567.73, importe_modificado:2997567.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}} | {1748560/proyecto_INICIO, 1748560/proyecto_FIN, 1748560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301748777 | Proyecto de inversión | 1499990.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1049993.16, modificado:1049993.16}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449997.07, modificado:449997.07}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CIENEGUILLA - LA SIMONA, 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO - 54467 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 54467 | S | 811 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO LA SIMONA - CIENEGUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 230 + undefined COLONIA CIENEGUILLA, 37927 CIENEGUILLA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA CAÑADA DE MORENO, lon:-100.27849146, lat:21.25048329}} | 2020-05-05 | 2020-08-02 | 1499990.23 | 1499990.23 | 1499990.23 | 1499990.23 | 1499990.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SAERNASR/569/AD-02/04-05/2020, contratista:IVAN OSVALDO CHAVERO ALDAPE, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:1499990.23, importe_modificado:1499990.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1748777/proyecto_PROCESO, 1748777/proyecto_INICIO, 1748777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301749213 | Proyecto de inversión | 5713433.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:3999403.44, modificado:3999403.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714030.04, modificado:1714030.04}} | REHABILITACION DE CAMINO JOYA FRIA-DERRAMADERO 4TA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., - 55715 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 55715 | S | 301 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO JOYA FRIA - DERRAMADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined RANCHERIA DERRAMADEROS, 37924 DERRAMADEROS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA VICTORIA CAÑADA D, lon:-100.1399906, lat:21.36702517}} | 2020-05-15 | 2020-10-01 | 5713433.48 | 5713433.48 | 5713433.48 | 5713433.48 | 5713433.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SAERNASR/569/LS-02/15-05-2020, contratista:JOSE LUIS VEGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:5713433.48, importe_modificado:5713433.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1749213/proyecto_INICIO, 1749213/proyecto_FIN, 1749213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GUA200301749367 | Proyecto de inversión | 4822342.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3375639.43, modificado:3375639.43}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446702.63, modificado:1446702.63}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA LUZ DEL KM 0+000 - 0+840 A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO - 56220 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 56220 | S | 145 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO LA LUZ - LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 840 + undefined RANCHERIA LA LUZ, 37926 LA LUZ, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA CAÑANA DE MORENO A 16.7 KILOMETR, lon:-100.35987401, lat:21.2850642}} | 2020-05-19 | 2020-08-16 | 4822342.06 | 4822342.06 | 4822342.06 | 4822342.06 | 4822342.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SAERNASR/569/LS-01/18-05-2020, contratista:JOSE LUIS VEGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:4822342.05, importe_modificado:4822342.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {1749367/proyecto_INICIO, 1749367/proyecto_FIN, 1749367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA200301744585 | ESTATAL | 2020 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO | 2098715.68 | 2098715.68
GUA200301744585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899449.57 | 899449.57
GUA200301773119 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 48254.75 | 48254.75
GUA200301773119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48254.74 | 48254.74
GUA200301773125 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 48254.74 | 48254.74
GUA200301773125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48254.75 | 48254.75
GUA200301772586 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 94451.09 | 94451.09
GUA200301772586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94451.09 | 94451.09
GUA200301773165 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 94451.09 | 94451.09
GUA200301773165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94451.09 | 94451.09
GUA200301773176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48254.74 | 48254.74
GUA200301773176 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 48254.75 | 48254.75
GUA200301773180 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 48254.75 | 48254.75
GUA200301773180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48254.74 | 48254.74
GUA200301773227 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 48254.75 | 48254.75
GUA200301773227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48254.74 | 48254.74
GUA200301773235 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 94451.09 | 94451.09
GUA200301773235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94451.09 | 94451.09
GUA200301773269 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 48254.75 | 48254.75
GUA200301773269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48254.74 | 48254.74
GUA200301773318 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 48254.75 | 48254.75
GUA200301773318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48254.74 | 48254.74
GUA200301772679 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 233040.14 | 233040.14
GUA200301772679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233040.13 | 233040.13
GUA200301772804 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 140647.44 | 140647.44
GUA200301772804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140647.44 | 140647.44
GUA200301772817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48254.74 | 48254.74
GUA200301772817 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 48254.75 | 48254.75
GUA200301772439 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 140647.44 | 140647.44
GUA200301772439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140647.44 | 140647.44
GUA200301773198 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 48254.75 | 48254.75
GUA200301773198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48254.74 | 48254.74
GUA200301773337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48254.75 | 48254.75
GUA200301773337 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 48254.74 | 48254.74
GUA200301763074 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 9791.43 | 9791.43
GUA200301763074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9791.43 | 9791.43
GUA200301763082 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 11571.69 | 11571.69
GUA200301763082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11571.69 | 11571.69
GUA200301763086 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 55343.83 | 55343.83
GUA200301763086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55343.84 | 55343.84
GUA200301763093 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 22698.32 | 22698.32
GUA200301763093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22698.31 | 22698.31
GUA200301763100 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 45841.7 | 45841.7
GUA200301763100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45841.69 | 45841.69
GUA200301763108 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 31154.55 | 31154.55
GUA200301763108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31154.55 | 31154.55
GUA200301763210 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 126327.25 | 126327.25
GUA200301763210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126327.25 | 126327.25
GUA200301758715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 22000
GUA200301758715 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 22000 | 22000
GUA200301758715 | ESTATAL | 2020 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 44000 | 44000
GUA200301763229 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 147846.14 | 147846.14
GUA200301763229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147846.14 | 147846.14
GUA200301763252 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 71076.88 | 71076.88
GUA200301763252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71076.88 | 71076.88
GUA200301763279 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 16912.47 | 16912.47
GUA200301763279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16912.47 | 16912.47
GUA200301763294 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 8011.17 | 8011.17
GUA200301763294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8011.17 | 8011.17
GUA200301763377 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 8901.3 | 8901.3
GUA200301763377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8901.3 | 8901.3
GUA200301773071 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 48254.75 | 48254.75
GUA200301773071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48254.74 | 48254.74
GUA200301773146 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 48254.75 | 48254.75
GUA200301773146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48254.74 | 48254.74
GUA200301773162 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 48254.75 | 48254.75
GUA200301773162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48254.74 | 48254.74
GUA200301757356 | ESTATAL | 2020 |  |  | PSBMC | 107031.2 | 107031.2
GUA200301757356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107031.19 | 107031.19
GUA200301756874 | ESTATAL | 2020 |  |  | PEMC | 939595.07 | 939595.07
GUA200301756874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1823919.84 | 1823919.84
GUA200301758258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
GUA200301758258 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 55000 | 55000
GUA200301758258 | ESTATAL | 2020 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 110000 | 110000
GUA200301757227 | ESTATAL | 2020 |  |  | PSBMC | 281592.42 | 281592.42
GUA200301757227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281592.42 | 281592.42
GUA200301757292 | ESTATAL | 2020 |  |  | PSBMC | 37084.77 | 37084.77
GUA200301757292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37084.76 | 37084.76
GUA200301757408 | ESTATAL | 2020 |  |  | Programa Estatal | 72057.98 | 72057.98
GUA200301757408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72057.98 | 72057.98
GUA200301763240 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 34492.54 | 34492.54
GUA200301763240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34492.54 | 34492.54
GUA200301757467 | ESTATAL | 2020 |  |  | Programa Estatal | 107031.2 | 107031.2
GUA200301757467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107031.19 | 107031.19
GUA200301763267 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 58681.82 | 58681.82
GUA200301763267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58681.82 | 58681.82
GUA200301756819 | ESTATAL | 2020 |  |  | Programa Estatal | 532256.36 | 532256.36
GUA200301756819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532256.35 | 532256.35
GUA200301763323 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 58423.68 | 58423.68
GUA200301763323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58423.69 | 58423.69
GUA200301757517 | ESTATAL | 2020 |  |  | Programa Estatal | 107031.2 | 107031.2
GUA200301757517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107031.19 | 107031.19
GUA200301763349 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 11126.63 | 11126.63
GUA200301763349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11126.62 | 11126.62
GUA200301763392 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 47795.53 | 47795.53
GUA200301763392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47795.53 | 47795.53
GUA200301763406 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 54743 | 54743
GUA200301763406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54742.99 | 54742.99
GUA200301755217 | ESTATAL | 2020 |  |  | PEMC | 959701.49 | 959701.49
GUA200301755217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959701.49 | 959701.49
GUA200301762865 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 13351.94 | 13351.94
GUA200301762865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13351.95 | 13351.95
GUA200301757089 | ESTATAL | 2020 |  |  | PSBMC | 72057.98 | 72057.98
GUA200301757089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72057.98 | 72057.98
GUA200301755319 | ESTATAL | 2020 |  |  | PEMC | 978025.15 | 978025.15
GUA200301755319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 978025.15 | 978025.15
GUA200301762958 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 22698.32 | 22698.32
GUA200301762958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22698.31 | 22698.31
GUA200301763512 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 112543.59 | 112543.59
GUA200301763512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112543.58 | 112543.58
GUA200301763526 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 31154.55 | 31154.55
GUA200301763526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31154.55 | 31154.55
GUA200301763529 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 22252.7 | 22252.7
GUA200301763529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22252.69 | 22252.69
GUA200301758063 | ESTATAL | 2020 |  |  | PSBMC | 111385.5 | 111385.5
GUA200301758063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111385.49 | 111385.49
GUA200301762974 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 10681.56 | 10681.56
GUA200301762974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10681.56 | 10681.56
GUA200301756698 | ESTATAL | 2020 |  |  | PEMC | 763465.56 | 763465.56
GUA200301756698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763465.67 | 763465.67
GUA200301762993 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 22253.25 | 22253.25
GUA200301762993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22253.25 | 22253.25
GUA200301763008 | ESTATAL | 2020 |  |  | PVMI | 12461.82 | 12461.82
GUA200301763008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12461.82 | 12461.82
GUA200301745251 | ESTATAL | 2020 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 1588059.84 | 1588059.84
GUA200301745251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680597.04 | 680597.04
GUA200301748560 | ESTATAL | 2020 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 2098297.41 | 2098297.41
GUA200301748560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899270.32 | 899270.32
GUA200301748777 | ESTATAL | 2020 |  |  | Programa Estatal | 1049993.16 | 1049993.16
GUA200301748777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449997.07 | 449997.07
GUA200301749213 | ESTATAL | 2020 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 3999403.44 | 3999403.44
GUA200301749213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1714030.04 | 1714030.04
GUA200301749367 | ESTATAL | 2020 |  |  | Programa Estatal | 3375639.43 | 3375639.43
GUA200301749367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446702.63 | 1446702.63

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA200301744585 | Metros lineales | 500 | 500
GUA200301773119 | Vivienda | 1 | 1
GUA200301773125 | Vivienda | 1 | 1
GUA200301772586 | Vivienda | 2 | 2
GUA200301773165 | Vivienda | 2 | 2
GUA200301773176 | Vivienda | 1 | 1
GUA200301773180 | Vivienda | 1 | 1
GUA200301773227 | Vivienda | 1 | 1
GUA200301773235 | Vivienda | 2 | 2
GUA200301773269 | Vivienda | 1 | 1
GUA200301773318 | Vivienda | 1 | 1
GUA200301772679 | Vivienda | 5 | 5
GUA200301772804 | Vivienda | 3 | 3
GUA200301772817 | Vivienda | 1 | 1
GUA200301772439 | Vivienda | 3 | 3
GUA200301773198 | Vivienda | 11 | 11
GUA200301773337 | Vivienda | 1 | 1
GUA200301763074 | Metros Cuadrados | 22 | 22
GUA200301763082 | Metros Cuadrados | 26 | 26
GUA200301763086 | Metros Cuadrados | 124.35 | 124.35
GUA200301763093 | Metros Cuadrados | 51 | 51
GUA200301763100 | Metros Cuadrados | 103 | 103
GUA200301763108 | Metros Cuadrados | 70 | 70
GUA200301763210 | Metros Cuadrados | 283.84 | 283.84
GUA200301758715 | Otros | 40 | 40
GUA200301763229 | Metros Cuadrados | 332.19 | 332.19
GUA200301763252 | Metros Cuadrados | 159.7 | 159.7
GUA200301763279 | Metros Cuadrados | 38 | 38
GUA200301763294 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GUA200301763377 | Metros Cuadrados | 20 | 20
GUA200301773071 | Vivienda | 1 | 1
GUA200301773146 | Vivienda | 1 | 1
GUA200301773162 | Vivienda | 1 | 1
GUA200301757356 | Piezas | 3 | 3
GUA200301756874 | Otros | 300 | 300
GUA200301758258 | Otros | 100 | 100
GUA200301757227 | Piezas | 8 | 8
GUA200301757292 | Piezas | 1 | 1
GUA200301757408 | Piezas | 2 | 2
GUA200301763240 | Metros Cuadrados | 77.5 | 77.5
GUA200301757467 | Piezas | 3 | 3
GUA200301763267 | Metros Cuadrados | 131.85 | 131.85
GUA200301756819 | Otros | 126.5 | 126.5
GUA200301763323 | Metros Cuadrados | 131.27 | 131.27
GUA200301757517 | Piezas | 3 | 3
GUA200301763349 | Metros Cuadrados | 25 | 25
GUA200301763392 | Metros Cuadrados | 107.39 | 107.39
GUA200301763406 | Metros Cuadrados | 123 | 123
GUA200301755217 | Otros | 259.35 | 259.35
GUA200301762865 | Metros Cuadrados | 30 | 30
GUA200301757089 | Piezas | 2 | 2
GUA200301755319 | Otros | 230 | 230
GUA200301762958 | Metros Cuadrados | 51 | 51
GUA200301763512 | Metros Cuadrados | 252.87 | 252.87
GUA200301763526 | Metros Cuadrados | 70 | 70
GUA200301763529 | Metros Cuadrados | 50 | 50
GUA200301758063 | Otros | 4 | 4
GUA200301762974 | Metros Cuadrados | 24 | 24
GUA200301756698 | Otros | 230 | 230
GUA200301762993 | Metros Cuadrados | 50 | 50
GUA200301763008 | Metros Cuadrados | 28 | 28
GUA200301745251 | Metros lineales | 444 | 444
GUA200301748560 | Metros lineales | 485 | 485
GUA200301748777 | Metros lineales | 230 | 230
GUA200301749213 | Metros lineales | 1000 | 1000
GUA200301749367 | Metros lineales | 880 | 880

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA200301744585 | Guanajuato | Victoria | Xacalázuchitl | CAMINO TRAMO XACALASUCHITL - VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA XACALÁZUCHITL, 37928 XACALÁZUCHITL, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y BRECHA SIN DENOMINACION, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE XACASUCHITL | -100.2137 | 21.1913
GUA200301773119 | Guanajuato | Victoria | La Cebolleta | CALLE LA CEBOLLETA RANCHERIA LA CEBOLLETA, 37928 LA CEBOLLETA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO SIN NUMERO Y , LA LOCALIDAD LA CEBOLLETA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS KILOMETROS NOROESTE DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CUY | -100.239 | 21.2004
GUA200301773125 | Guanajuato | Victoria | La Estancia | CALLE LA ESTANCIA RANCHERIA LA ESTANCIA, 37927 LA ESTANCIA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUNETRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO. LA E | -100.2134 | 21.2607
GUA200301772586 | Guanajuato | Victoria | Puerto De Domingo | CALLE PUERTO DE DOMINGO RANCHERIA PUERTO DE DOMINGO, 37926 PUERTO DE DOMINGO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD PUERTO DE DOMINGO SE ENCUENTRA UBICADA A 13 KM DEL MUNICIPIO DE VICTORIA UBICADA CLARAMENTE CON LETRE | -100.3388 | 21.2519
GUA200301773165 | Guanajuato | Victoria | Las Naranjas | CALLE LAS NARANJAS RANCHERIA LAS NARANJAS, 37924 LAS NARANJAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA NUMERO 17 Y EMILIANO ZAPATA NUMERO 30 EN LA LOCALIDAD DE L | -100.1322 | 21.4511
GUA200301773176 | Guanajuato | Victoria | Negritas | CALLE NEGRITAS RANCHERIA NEGRITAS, 37926 NEGRITAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL 7 Y , LA LOCALIDAD NEGRITAS SE ENCUENTRA UBICADA A OCHO KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN DIRECCION OESTE CUYO BENEFICIARIO S | -100.2993 | 21.2247
GUA200301773180 | Guanajuato | Victoria | Potrerillos | CALLE POTRERILLOS RANCHERIA POTRERILLOS, 37925 POTRERILLOS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL EBNEFICIARIOS SE ENCUNETRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS ESTA SITUADO EN EL MUNICIPO DE VICTORIA GUANAJUATO. POTR | -100.1938 | 21.4303
GUA200301773227 | Guanajuato | Victoria | Las Trojes | CALLE LAS TROJES RANCHERIA LAS TROJES, 00000 LAS TROJES, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS TROJES SE ENCUENTRA UBICADA A QUINCE KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA A PIE DE CARRETERA SE OBSERVA CON LETRERO CAR | -100.3349 | 21.2902
GUA200301773235 | Guanajuato | Victoria | Los Remedios (Cerro Grande) | CALLE LOS REMEDIOS CERRO GRANDE COLONIA LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), 37928 LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES SALVADOR NUMERO 5 Y CALLLE LOS NO | -100.1987 | 21.1844
GUA200301773269 | Guanajuato | Victoria | Cieneguilla | CALLE CIENEGUILLA COLONIA CIENEGUILLA, 37927 CIENEGUILLA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO Y , LA CONUNIDAD CIENEGUILLA SE ENCUENTRA UBICA A SIETE KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CON DIRECCION SUROES | -100.2843 | 21.2479
GUA200301773318 | Guanajuato | Victoria | El Jaralito | CALLE EL JARALITO RANCHERIA EL JARALITO, 37924 EL JARALITO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAISO NUMERO 2 Y , LA LOCALIDAD EL JARALITO SE ENCUENTRA EN DIRECCION SUR A DIECIOCHO KILOMETROS DEL MUNICIPIOS DE VICTORIA CUYO BE | -100.1967 | 21.3865
GUA200301772679 | Guanajuato | Victoria | Victoria | CALLE CIUDAD VICTORIA PUEBLO CIUDAD VICTORIA, 37920 VICTORIA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LAS CALLES FRIDA KALHO SIN NUMERO EL CARACOL SIN NUMERO E | -100.218 | 21.2126
GUA200301772804 | Guanajuato | Victoria | El Carmen | CALLE EL CARMEN HACIENDA EL CARMEN, 37926 EL CARMEN, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 3 DE MAYO S/N Y CALLE 5 DE MAYO NUMERO 8, CALLE NICOLAS BRAVO NUMERO 4 LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES 5 DE MAYO NUMERO | -100.3204 | 21.2406
GUA200301772817 | Guanajuato | Victoria | El Carrizo | CALLE EL CARRIZO RANCHERIA EL CARRIZO, 37927 EL CARRIZO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EUCALIPTO NUMERO 31 Y , LA LOCALIDAD EL CARRIZO SE ENCUENTRA UBICADA A SEIS KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CLARAMENTE SE PUEDE AP | -100.1564 | 21.2448
GUA200301772439 | Guanajuato | Victoria | Los Linderos | CALLE LOS LINDEROS COLONIA LOS LINDEROS, 37927 LOS LINDEROS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES MARGARITA DE JUAREZ NUMERO 22 Y JUAN PABLO NUMERO 15 EN LA LOCALIDAD DE LOS | -100.2348 | 21.2226
GUA200301773198 | Guanajuato | Victoria | Salitrera | CALLE SALITRERA RANCHERIA , 00000 SALITRERA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO 33 Y , LA LOCALIDAD SALITRERA SE ENCUENTRA UBICADA A OCHO KILOMETROS EN DIRECCION ESTE DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CLARAMENTE SE PUEDE OBS | -100.1352 | 21.1874
GUA200301773337 | Guanajuato | Victoria | San Jerónimo (El Llanito) | CALLE SAN JERONIMO EL LLANITO RANCHERIA SAN JERÓNIMO (EL LLANITO), 37924 SAN JERÓNIMO (EL LLANITO), VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DENOMIDA LA MESA NUMERO 8 EN LA LOCALIDAD D | -100.1669 | 21.3603
GUA200301763074 | Guanajuato | Victoria | Corral De Piedra | CALLE CORRAL DE PIEDRA RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 37928 CORRAL DE PIEDRA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA COMUNIDAD CORRAL DE PIEDRA UBICADOS EN CALLES SIN DENOMINACION | -100.2422 | 21.2081
GUA200301763082 | Guanajuato | Victoria | Corralillos | CALLE CORRALILLOS HACIENDA CORRALILLOS, 37928 CORRALILLOS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CORRALILLOS | -100.2005 | 21.1672
GUA200301763086 | Guanajuato | Victoria | La Estancia | CALLE LA ESTANCIA RANCHERIA LA ESTANCIA, 37927 LA ESTANCIA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE GARCIA LA MOTO LA PRINCIPAL 4 Y CALLES SIN DENOMINACION DENTRO DE LA COMUNIDAD L | -100.221 | 21.2631
GUA200301763093 | Guanajuato | Victoria | La Lagunita | CALLE LA LAGUNITA RANCHERIA LA LAGUNITA, 37924 LA LAGUNITA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA | -100.118 | 21.4494
GUA200301763100 | Guanajuato | Victoria | Loma De Los Chilitos | CALLE LOMA DE LOS CHILITOS RANCHERIA LOMA DE LOS CHILITOS, 37926 LOMA DE LOS CHILITOS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA LA PRINCIPAL DEL OBISPO Y JUAN HUER | -100.31 | 21.2959
GUA200301763108 | Guanajuato | Victoria | La Luz | CALLE LA LUZ RANCHERIA LA LUZ, 37926 LA LUZ, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS EMILIANO ZAPATA NO.3 Y SN DENTRO DE LA COMUNIDAD LA LUZ | -100.3569 | 21.2845
GUA200301763210 | Guanajuato | Victoria | Malinto | CALLE MALINTO RANCHERIA MALINTO (SAN JUAN MALINTO), 37926 MALINTO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES PRINCIPAL NUMERO 96 26 1 Y SN CALLE ARROYO LA JARRITA, CALLE CENTRAL , | -100.3203 | 21.2757
GUA200301758715 | Guanajuato | Victoria | Mesita Del Tigre | CALLE MESITA DEL TIGRE RANCHERIA MESITA DEL TIGRE, 37926 MESITA DEL TIGRE, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD MESITA DEL TIGRE SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA CAÑADA DE MORENO XICHU EN DIRECCION SU | -100.3357 | 21.3079
GUA200301763229 | Guanajuato | Victoria | Misión De Arnedo | CALLE MISION DE ARNEDO COLONIA MISIÓN DE ARNEDO, 37927 MISIÓN DE ARNEDO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA 147 3 Y SN, C. GUADALUPE VICTORIA 5, 51, 60 , CA | -100.2516 | 21.2312
GUA200301763252 | Guanajuato | Victoria | Palmillas | CALLE PALMILLAS RANCHERIA PALMILLAS, 37927 PALMILLAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD PALMILLAS | -100.2325 | 21.2318
GUA200301763279 | Guanajuato | Victoria | Potrerillos | CALLE POTRERILLOS RANCHERIA POTRERILLOS, 37925 POTRERILLOS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 9 DENTRO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS | -100.1911 | 21.4316
GUA200301763294 | Guanajuato | Victoria | Paso Hondo | CALLE PASO HONDO COLONIA PASO HONDO, 37927 PASO HONDO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EL LA CALLE PROLONGACION HIDALGO 12 DENTRO DE LA COMUNIDAD PASO HONDO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA | -100.2293 | 21.2177
GUA200301763377 | Guanajuato | Victoria | Los Remedios (Cerro Grande) | CALLE LOS REMEDIOS CERRO GRANDE COLONIA LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), 37928 LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SALVADOR NO.5 DENTRO DE LA LOCALIDAD DE | -100.2001 | 21.1858
GUA200301773071 | Guanajuato | Victoria | Corral De Piedra | CALLE CORRAL DE PIEDRA RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 37928 CORRAL DE PIEDRA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICTO | -100.2429 | 21.2071
GUA200301773146 | Guanajuato | Victoria | La Lagunita | CALLE LA LAGUNITA RANCHERIA LA LAGUNITA, 37924 LA LAGUNITA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LA LAGUNITA SE ENCUENTRA UBICADA A PIE DE CARRETERA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA A VEINTIOCHO KILOMETROS EN DIRECCION SUR L | -100.1182 | 21.4492
GUA200301773162 | Guanajuato | Victoria | Mesa De Ortiz | CALLE MESA DE ORTIZ RANCHERIA MESA DE ORTIZ, 37928 MESA DE ORTIZ, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD MESA DE ORTIZ ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO. | -100.2323 | 21.1907
GUA200301757356 | Guanajuato | Victoria | Romerillos | CALLE ROMERILLOS RANCHERIA ROMERILLOS, 37927 ROMERILLOS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ROMERILLOS SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KILOMETROS EN DIRECCION SUR DEL MUNICIPIO DE VICTORIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN | -100.243 | 21.3007
GUA200301756874 | Guanajuato | Victoria | Misión De Arnedo | CALLE CALLE HIDALGO COLONIA MISIÓN DE ARNEDO, 37927 MISIÓN DE ARNEDO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA CAÑADA DE MORENO A TRES KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COS | -100.2529 | 21.2318
GUA200301758258 | Guanajuato | Victoria | Panales | CALLE PANALES RANCHERIA PANALES, 37927 PANALES, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PANALES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA SAN LUIS DE LA PAZ A SEIS KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CON DIRECC | -100.2531 | 21.2565
GUA200301757227 | Guanajuato | Victoria | Álamos De Martínez | CALLE ALAMOS DE MARTINEZ RANCHERIA ÁLAMOS DE MARTÍNEZ, 37923 ÁLAMOS DE MARTÍNEZ, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ALAMOS DE MARTINEZ SE ENCUENTRA UBICADA A CUARENTA Y TRES KILOMETROS EN DIRECCION SUR DE LA LOCALID | -100.172 | 21.6003
GUA200301757292 | Guanajuato | Victoria | Malinto | CALLE MALINTO RANCHERIA MALINTO (SAN JUAN MALINTO), 37926 MALINTO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDA MALINTO SE ENCUENTRA UBICADA A DOCE KILOMETOR DEL MUNICIPIO DE VICTORIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS | -100.3165 | 21.2775
GUA200301757408 | Guanajuato | Victoria | Las Naranjas | CALLE LAS NARANJAS RANCHERIA LAS NARANJAS, 37924 LAS NARANJAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS NARANJAS ESTA SITUADA A VEINTISIETE KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICAD | -100.1332 | 21.4522
GUA200301763240 | Guanajuato | Victoria | Las Naranjas | CALLE LAS NARANJAS RANCHERIA LAS NARANJAS, 37924 LAS NARANJAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES FRANCISCO I MADERO 39 CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 7 Y CALLE SIN DENOMINACI | -100.1327 | 21.4518
GUA200301757467 | Guanajuato | Victoria | La Luz | CALLE LA LUZ RANCHERIA LA LUZ, 37926 LA LUZ, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LA LUZ SE ENCUENTRA UBICADA A DIECISEIS KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LAS CALLES | -100.3557 | 21.2848
GUA200301763267 | Guanajuato | Victoria | Panales | CALLE PANALES RANCHERIA PANALES, 37927 PANALES, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES AV. LOS AVIONES 5 29, 12 Y 14, CALLE OJO DE AGUA 3 DENTRO DE LA LOCALIDAD PANALES | -100.2536 | 21.2583
GUA200301756819 | Guanajuato | Victoria | Palmillas | CALLE PALMILLAS RANCHERIA PALMILLAS, 37927 PALMILLAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA VICTORIACAÑADA DE MORENO LA DESVIACION DE ENCUENTRA A UNOS TRES KILIMETROS DE LA CABECERA MUNI | -100.2288 | 21.2376
GUA200301763323 | Guanajuato | Victoria | Rancho Viejo (Espíritu Santo) | CALLE RANCHO VIEJO ESPIRITU SANTO RANCHERIA RANCHO VIEJO (ESPÍRITU SANTO), 37923 RANCHO VIEJO (ESPÍRITU SANTO), VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES AV. VICTORIA SN Y NO. 7 CA | -100.1595 | 21.545
GUA200301757517 | Guanajuato | Victoria | Puerto De Palmas | CALLE PUERTO DE PALMAS RANCHERIA PUERTO DE PALMAS, 37924 PUERTO DE PALMAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PUERTO DE PALMAS SE ENCUENTRA SITUADA A VEINTICINCO KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CUYOS BENEFICIA | -100.1123 | 21.4212
GUA200301763349 | Guanajuato | Victoria | El Refugio | CALLE EL REFUGIO HACIENDA EL REFUGIO, 37926 EL REFUGIO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BEBEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EL LA CALLE ZARAGOSA NO. 78 DENTRO DE LA COMUNIDAD EL REFUGIO | -100.3016 | 21.213
GUA200301763392 | Guanajuato | Victoria | Tasajillo | CALLE TASAJILLO COLONIA TASAJILLO, 37927 TASAJILLO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EL LAS CALLES EL SABINO NO. 111 Y NO.17 CALLE LIBERTAD NO.104 CALLE INDEPENDENCIA NO.15 DENTRO DE LA | -100.2036 | 21.2139
GUA200301763406 | Guanajuato | Victoria | Cerrito Colorado | CALLE CERRITO COLORADO RANCHERIA CERRITO COLORADO, 37927 CERRITO COLORADO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EN LAS CALLES 1 DE MAYO NO. 2 11, 37 Y CALLE 5 DE MAYO NO.74 DENTRO DE LA COMUNIDAD | -100.1718 | 21.2242
GUA200301755217 | Guanajuato | Victoria | El Carmen | CALLE 5 DE MAYO EXHACIENDA EL CARMEN, 37926 EL CARMEN, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE NARANJO, LA LOCALIDAD EL CARMEN SE LOCALIZA A PIE DE CARRETERA VICTORIA CAÑDA DE MORENO A UNOS 14 KMS CLARAMENTE SE PUEDE | -100.3208 | 21.2417
GUA200301762865 | Guanajuato | Victoria | El Tepetate | CALLE MILPILLAS DEL TEPETATE RANCHERIA EL TEPETATE, 37927 EL TEPETATE, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MILPILLAS DEL TEPETATE UBICADO EN LA CARRETERA A HIGUERAS | -100.1752 | 21.1993
GUA200301757089 | Guanajuato | Victoria | Milpillas Del Pito | CALLE MILPILLAS DEL PITO RANCHERIA MILPILLAS DEL PITO, 37925 MILPILLAS DEL PITO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD MILPILLAS DEL PITO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CAÑADA DE MORENO XICHU UBICADO CON LETRERO CART | -100.2429 | 21.3453
GUA200301755319 | Guanajuato | Victoria | Cieneguilla | CALLE HACIA LA CLINICA Y PANTEON COLONIA CIENEGUILLA, 37927 CIENEGUILLA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA SE LOCALIZA SOBRE LA CARREERA VICTORIACAÑADA DE MORENO A UNOS 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MU | -100.2776 | 21.2479
GUA200301762958 | Guanajuato | Victoria | Los Linderos | CALLE LOS LINDEROS COLONIA LOS LINDEROS, 37927 LOS LINDEROS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE MARGARITA MASA DE JUAREZEN LA LOCALIDAD DE LOS LINDEROS | -100.2347 | 21.2238
GUA200301763512 | Guanajuato | Victoria | Cieneguilla | CALLE CIENEGUILLA COLONIA CIENEGUILLA, 37927 CIENEGUILLA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CALLES C. VIBA NO.2 C. HIDALGO NO. 2B, C. 5 DE MAYO NO.11, C. PRINCIPAL SN Y NO. 59, CA | -100.2789 | 21.2478
GUA200301763526 | Guanajuato | Victoria | Mesa Prieta | CALLE MESA PRIETA RANCHERIA MESA PRIETA, 37923 MESA PRIETA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CALLES SIN DENOMINACION DENTRO DE LA LOCALIDAD MESA PRIETA | -100.1109 | 21.5047
GUA200301763529 | Guanajuato | Victoria | Los Colorados | CALLE LOS COLORADOS GRANJA LOS COLORADOS, 37923 LOS COLORADOS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE PRINCIPAL NO. 3 Y EL CAMINO A PUERTO DE PALMAS NO. 3 | -100.1167 | 21.4861
GUA200301758063 | Guanajuato | Victoria | El Sabino | CALLE EL SABINO RANCHERIA EL SABINO, 37923 EL SABINO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL SABINO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUDOESTE DE LA CARRETERA VICTORIA CAÑADA DE MORENO XICHU LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA | -100.0913 | 21.497
GUA200301762974 | Guanajuato | Victoria | Mesa Del Salto | CALLE MESA DEL SALTO RANCHERIA MESA DEL SALTO, 37928 MESA DEL SALTO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BEBEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE LOS LUNA EN LA COMUNIDAD DE MESA DEL SALTO | -100.2227 | 21.201
GUA200301756698 | Guanajuato | Victoria | Los Linderos | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS LINDEROS, 37927 LOS LINDEROS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA CAÑADA DE MORENO A UN KILOMTRO DE LA CABECERA MUNIICPAL | -100.2331 | 21.2224
GUA200301762993 | Guanajuato | Victoria | Tunas Blancas | CALLE TUNAS BLANCAS RANCHERIA TUNAS BLANCAS, 37928 TUNAS BLANCAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE TUNAS BLANCAS | -100.2183 | 21.1813
GUA200301763008 | Guanajuato | Victoria | Cañada De Moreno | CALLE CAÑADA DE MORENO RANCHERIA CAÑADA DE MORENO, 37926 CAÑADA DE MORENO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CALLES SIN DENOMINACION PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE MORENO | -100.3559 | 21.2696
GUA200301745251 | Guanajuato | Victoria | Salitrera | CAMINO TRAMO CARRETERA a tierra blanca - SALITRERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 444 + undefined RANCHERIA SALITRERA, 00000 SALITRERA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE BRECHA SIN DENOMINACION Y BRECHA SIN DENOMINACION, PARA LLEGAR A | -100.1346 | 21.1879
GUA200301748560 | Guanajuato | Victoria | Sombrerete | CAMINO TRAMO SOMBRERETE - CIENEGUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 745 + undefined RANCHERIA SOMBRERETE, 37927 SOMBRERETE, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA CAÑADA DE MORENO S | -100.2814 | 21.2722
GUA200301748777 | Guanajuato | Victoria | Cieneguilla | CAMINO TRAMO LA SIMONA - CIENEGUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 230 + undefined COLONIA CIENEGUILLA, 37927 CIENEGUILLA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA CAÑADA DE MORENO | -100.2785 | 21.2505
GUA200301749213 | Guanajuato | Victoria | Derramaderos | CAMINO TRAMO JOYA FRIA - DERRAMADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined RANCHERIA DERRAMADEROS, 37924 DERRAMADEROS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA VICTORIA CAÑADA D | -100.14 | 21.367
GUA200301749367 | Guanajuato | Victoria | La Luz | CAMINO TRAMO LA LUZ - LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 840 + undefined RANCHERIA LA LUZ, 37926 LA LUZ, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA CAÑANA DE MORENO A 16.7 KILOMETR | -100.3599 | 21.2851

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA200301744585 | Obra | PMV/OP/SAERNASR/569/AD-04/04-05-2020 | MARIA HAYDE CASTILLO NAVA | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2998165.26 | 2998165.26
GUA200301773119 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301773125 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301772586 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301773165 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301773176 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301773180 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301773227 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301773235 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301773269 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301773318 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301772679 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301772804 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301772817 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301772439 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301773198 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301773337 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301763074 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763082 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763086 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763093 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763100 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763108 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763210 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301758715 | Obra | PMV/DSYH/FIBIR/BORD/VICTO/2020-11/AD3-23/04-2020 | MA ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 1698400 | 1698400.0
GUA200301763229 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763252 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763279 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763294 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763377 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301773071 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301773146 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301773162 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0001/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2849999.92 | 2849999.92
GUA200301757356 | Obra | PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-01/03-2020 | FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2558854.45 | 2558854.45
GUA200301756874 | Obra | PMV/OP/PEMC-2020-43-0048/AD-01/07-2020 | RIO SAN CONSTYRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2763514.91 | 2763514.91
GUA200301758258 | Obra | PMV/DSYH/FIBIR/BORD/VICTO/2020-11/AD3-23/04-2020 | MA ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 1698400 | 1698400.0
GUA200301757227 | Obra | PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-01/03-2020 | FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2558854.45 | 2558854.45
GUA200301757292 | Obra | PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-01/03-2020 | FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2558854.45 | 2558854.45
GUA200301757408 | Obra | PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-01/03-2020 | FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2558854.45 | 2558854.45
GUA200301763240 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301757467 | Obra | PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-01/03-2020 | FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2558854.45 | 2558854.45
GUA200301763267 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301756819 | Obra | PMV/OP/PEMC-2020-43-0048/AD-04/04-2020 | VICTOR JESUS LIOEZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 1064512.71 | 1064512.71
GUA200301763323 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301757517 | Obra | PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-01/03-2020 | FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2558854.45 | 2558854.45
GUA200301763349 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763392 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763406 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301755217 | Obra | PMV/OP/PEMC-2020-43-0048/AD-06/-06-2020 | ADOLFO ZAVALA ARREDONDO | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 1919402.99 | 1919402.99
GUA200301762865 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301757089 | Obra | PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-01/03-2020 | FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2558854.45 | 2558854.45
GUA200301755319 | Obra | PMV/OP/PEMC-2020-43-0048/AD-03/05-2020 | ISRAEL TORRES LÓPEZ | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 1956050.3 | 1956050.3
GUA200301762958 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763512 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763526 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763529 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301758063 | Obra | PMV/OP/PSBMC-2020-43-0019/AD-03/10-2020 | ELECTRIFICACIONES ALFA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 278463.74 | 278453.74
GUA200301762974 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301756698 | Obra | PMV/OP/PEMC-2020-43-0048/AD-05/01-07/2020 | BERNARDINO JAVIER RENDON BUENROSTRO | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 1526931.23 | 1526931.23
GUA200301762993 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301763008 | Obra | PMV/OP/PVMI-2020-43-0002/AD-01/08-2020 | JUAN SALINAS SERVIN | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2154077.88 | 2154077.88
GUA200301745251 | Obra | PMV/OP/SAERNASR/569/AD-01/04-05/2020 | MARIA HAYDE CASTILLO NAVA | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2268656.92 | 2268656.92
GUA200301748560 | Obra | PMV/OP/SAERNASR/569/AD-06/04-05-2020 | JULIO CESAR CHAVEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 2997567.73 | 2997567.73
GUA200301748777 | Obra | PMV/OP/SAERNASR/569/AD-02/04-05/2020 | IVAN OSVALDO CHAVERO ALDAPE | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 1499990.23 | 1499990.23
GUA200301749213 | Obra | PMV/OP/SAERNASR/569/LS-02/15-05-2020 | JOSE LUIS VEGA CRUZ | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 5713433.48 | 5713433.48
GUA200301749367 | Obra | PMV/OP/SAERNASR/569/LS-01/18-05-2020 | JOSE LUIS VEGA CRUZ | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 4822342.05 | 4822342.05

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA200301744585 | 2020 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 177.5 | 35.5
GUA200301773119 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA200301773125 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA200301772586 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.6 | 30
GUA200301773165 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.6 | 30
GUA200301773176 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200301773180 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA200301773227 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA200301773235 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.6 | 30
GUA200301773269 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA200301773318 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA200301772679 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 1.5 | 30
GUA200301772804 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.9 | 30
GUA200301772817 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA200301772439 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.9 | 30
GUA200301773198 | 2020 | 3 | Vivienda | 11 | 11 | 3.3 | 30
GUA200301773337 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA200301763074 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 6.6 | 30
GUA200301763082 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 26 | 26 | 7.8 | 30
GUA200301763086 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 124.35 | 124.35 | 37.3 | 29.996
GUA200301763093 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 51 | 51 | 15.3 | 30
GUA200301763100 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 103 | 103 | 30.9 | 30
GUA200301763108 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 21 | 30
GUA200301763210 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 283.84 | 283.84 | 85.15 | 29.9993
GUA200301758715 | 2020 | 3 | Otros | 40 | 40 | 30 | 75
GUA200301763229 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 332.19 | 332.19 | 99.65 | 29.9979
GUA200301763252 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 159.7 | 159.7 | 47.91 | 30
GUA200301763279 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 38 | 38 | 11.4 | 30
GUA200301763294 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 5.4 | 30
GUA200301763377 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 6 | 30
GUA200301773071 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA200301773146 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA200301773162 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA200301757356 | 2020 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 1.26 | 42
GUA200301756874 | 2020 | 3 | Otros | 300 | 300 | 154.65 | 51.55
GUA200301758258 | 2020 | 3 | Otros | 100 | 100 | 75 | 75
GUA200301757227 | 2020 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 3.36 | 42
GUA200301757292 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.42 | 42
GUA200301757408 | 2020 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.84 | 42
GUA200301763240 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 77.5 | 77.5 | 23.25 | 30
GUA200301757467 | 2020 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 1.26 | 42
GUA200301763267 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 131.85 | 131.85 | 39.55 | 29.9962
GUA200301756819 | 2020 | 3 | Otros | 126.5 | 126.5 | 57.18 | 45.2016
GUA200301763323 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 131.27 | 131.27 | 39.38 | 29.9992
GUA200301757517 | 2020 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 1.26 | 42
GUA200301763349 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 7.5 | 30
GUA200301763392 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 107.39 | 107.39 | 32.21 | 29.9935
GUA200301763406 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 123 | 123 | 36.9 | 30
GUA200301755217 | 2020 | 3 | Otros | 259.35 | 259.35 | 81.83 | 31.552
GUA200301762865 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 9 | 30
GUA200301757089 | 2020 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.84 | 42
GUA200301755319 | 2020 | 3 | Otros | 230 | 230 | 183.77 | 79.9
GUA200301762958 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 51 | 51 | 15.3 | 30
GUA200301763512 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 252.87 | 252.87 | 75.86 | 29.9996
GUA200301763526 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 21 | 30
GUA200301763529 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 15 | 30
GUA200301758063 | 2020 | 3 | Otros | 4 | 4 | 2.2 | 55
GUA200301762974 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 7.2 | 30
GUA200301756698 | 2020 | 3 | Otros | 230 | 230 | 62.56 | 27.2
GUA200301762993 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 15 | 30
GUA200301763008 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 8.4 | 30
GUA200301745251 | 2020 | 3 | Metros lineales | 444 | 444 | 444 | 100
GUA200301748560 | 2020 | 3 | Metros lineales | 485 | 485 | 485 | 100
GUA200301748777 | 2020 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
GUA200301749213 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
GUA200301749367 | 2020 | 3 | Metros lineales | 880 | 880 | 880 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".